## Итерация 14
| Итерация 14 | 12 | 14 | 14
№ | Операции | февраль | март | апрель | май
14A | Рефакторинг | 8
14B | Усовершенствования Gameplay
14C | Усовершенствования UI | 2 | 8.1
14D | Усовершенствования Visualisation | 2

## Итерация 13
| Итерация 13 | 6 | 10 | 8
№ | Операции | ноябрь | декабрь | январь
13A | Рефакторинг | 6 | 2 | 0.6
13B | Усовершенствования Gameplay |  | 2.5
13C | Усовершенствования UI |  | 5.5 | 1.7
13D | Усовершенствования Visualisation |  |  | 2

## Итерация 12
| Итерация 12 | 12 | 17
№ | Операции | октябрь | ноябрь
12A | Рефакторинг | 8
12B | Усовершенствования Gameplay | 4 | 5.6
12C | Усовершенствования UI |  | 2.4
12D | Усовершенствования Visualisation |  | 4.6

## Итерация 11
| Итерация 11 | 5 | 20 | 17
№ | Операции | сентябрь | октябрь | ноябрь
11A | Рефакторинг | 5 | 3
11B | Усовершенствования Gameplay |  | 4.5
11C | Усовершенствования UI |  | 0.6
11D | Усовершенствования Visualisation |  | 7.7

## Итерация 9
| Итерация 9 | 2 | 12 | 20
№ | Операции | май | июнь | июль
9A | Рефакторинг | 2 | 6
9B | Усовершенствования Gameplay |  | 10 | 2
9C | Усовершенствования UI |  |  | 1.5
9D | Усовершенствования Visualisation |  |  | 2.5

## Итерация 8
| Итерация 8 | 7 | 25 | 12
№ | Операции | апрель | май | июнь
8A | Рефакторинг | 4.5
8B | Усовершенствования Gameplay | 2.5 | 17.1
8C | Усовершенствования UI |  | 0.8

## Итерация 7
| Итерация 7 | 5 | 20 | 25 | 12
№ | Операции | март | апрель | май | июнь
7A | Рефакторинг | 3.4
7B | BC093. Performance: <pri-hi> Сильно тормозит при нескольких заходах | 1.6 | 4.8
7C | Усовершенствования Gameplay |  | 5
7D | Усовершенствования Visualisation |  | 10.2 | 1.7

## Итерация 6
| Итерация 6 | 10 | 20 | 20 | 20
№ | Операции | февраль | март | апрель | май
6A | Рефакторинг | 1
6B | Усовершенствования Gameplay | 3.6
6C | BC067. Visualization: ВПП должны рисоваться в три этапа: все рамки, потом всё покрытие, потом вся разметка | 1.5
6D | BC068. Gameplay: Выбор уровня - 3 бокса по 9 уровней в каждом | 3.9 | 10

## Итерация 5
| Итерация 5 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20
№ | Операции | январь | февраль | март | апрель | май
5A | Рефакторинг | 2.5
5B | BC044. Gameplay: Разные виды самолетов: лайнеры, малая авиация, конкорд. | 5.5 | 0.5
5C | Другие усовершенствования Gameplay |  | 7.2
5D | Усовершенствования визуализации |  | 2
5E | Поиск дальнейших путей развития игры |  | 2.3

## Итерация 4
| Итерация 4 | 4 | 15 | 20
№ | Операции | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май
4A | Рефакторинг | декабрь: 4; январь: 2.5
4B | BC040. Gameplay: Рисование маршрутов и полет самолетов по ним | январь: 11.5
4C | BC043. Gameplay: Ветер с изменяющейся силой и направлением, влияющий только на самолеты inAir (исключая взлетающие) | январь: 1; февраль: 3.5
4D | BC041. Gameplay: Разработать десяток уровней с постепенным усложнением. | февраль: 6

## Итерация 3
| Итерация 3 | 5 | 18 | 15 | 20
№ | Операции | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май
3A | Рефакторинг | ноябрь: 2.7
3B | Усовершенствование геймплея | ноябрь: 2.3; декабрь: 9.6
3C | Усовершенствование отображения | декабрь: 5.1
3D | Utility: Простейший редактор уровней | декабрь: 3.3; январь: 5.4

## Итерация 2
| Итерация 2 | 8 | 30 | 18 | 15
№ | Операции | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май
2A | Загрузка уровня | октябрь: 7
2B | Усовершенствование отображения | октябрь: 1; ноябрь: 6
2C | Отображение состояния | ноябрь: 11
2D | Другие усовершенствования | ноябрь: 4

## Итерация 1
Итерация 1
№ | Операции | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май
1A | Загрузка уровня | сентябрь: 4.7
1B | Отображение объектов | сентябрь: 5.5
1C | Выбор объектов | сентябрь: 4
1D | Появление новых самолетов, ненаправленный полет, полет по маршруту | сентябрь: 0.8; октябрь: 0.9
1E | Посадка | октябрь: 4.3
1F | Парковка, подготовка к взлету | октябрь: 2
1G | Взлет | октябрь: 2.5
1H | Столкновение самолетов | октябрь: 0.5
1I | Повтор и прохождение уровня, конец игры | октябрь: 3.7